## Risk Register
RISK REGISTER TI BPR SUKABUMI
ID Risiko | Deskripsi Risiko | Deskripsi Dampak | Tingkat Dampak (1-5) | Tingkat Probabilitas (1-5) | Tingkat Prioritas | Catatan Mitigasi | Status | Pemilik | Tanggal Identifikasi | Terakhir Ditinjau | Catatan Tambahan
RSK-009 | Jaringan kantor di KPNO sering digunakan oleh orang luar kantor untuk kepentingan pribadi | Penyalahgunaan fasilitas oleh orang yang tidak mempunyai hak akses | 2 | 4 | 8 | Mengganti password router DIREKSI | Ditutup | Irlan | 2026-05-05 | 2026-05-07
RSK-008 | PC Cabang Cikembar terkena virus dan malware dan proses booting memakan waktu yang lama | Operasional terhambat karena pc tidak optimal untuk digunakan | 3 | 3 | 9 | Mengganti boot device dari HDD ke SSD dan Instal ulang windows 10 | Ditutup | Irlan Dan Diyo | 2026-04-30 | 2026-05-04 | SSD ukuran 128gb Merk Eyota
RSK-007 | Pc manrisk Blue screen keterangan INACCESIBLE BOOT DEVICE | Operasional terhambat | 5 | 2 | 10 | Install ulang Windows 11 | Ditutup | Irlan | 2026-04-30 | 2026-05-04
RSK-006 | DVR CCTV Cabang Cicurug Tidak bisa Boot ke Menu Display Monitor Camera | Monitoring dan Record CCTV Terhenti | 4 | 1 | 4 | Mengganti Power Adaptor Pada DVR | Ditutup | Irlan | 2026-03-27 | 2026-03-30 | Done
RSK-005 | Display not connected pada PC | Operasional terhambat | 1 | 2 | 2 | Reconnect cable HDMI atau VGA pada PC | Ditutup | Irlan | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Mengganti cable HDMI atau VGA pada PC apabila mengalami kejadian secara terus menerus
RSK-004 | CCTV di Umum tidak bisa monitoring karena settingan IP CMS berubah ubah serta jalur jaringan CCTV yang kompleks | Monitoring terhambat dan tidak bisa melakukan monitoring secara live | 4 | 1 | 4 | Setting ulang DVR dari IP static ke dhcp dan connect CMS via cloud melalui serial id pada DVR | Ditutup | Irlan | 2026-02-20 | 2026-02-24 | Setting diubah dari IP static ke DHCP di DVR melalui serial id ke CMS dikarenakan IP pada router sering berubah ubah
RSK-003 | Jaringan internet pada PC di Divisi Pemasaran tidak bisa connect kembali dikarenakan mati lampu | Operasional terhambat | 2 | 3 | 6 | Reset adapter network pada PC tersebut | Ditutup | Irlan | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Masalah selesai, namun apabila hal tersebut terjadi lagi atau sering mati lampu disarankan untuk membuat penyelesaian masalah yang lebih efisien
RSK-002 | Pc di Divisi Umum dan SDM tidak bisa connect via LAN dikarenakan router error | Operasional terhambat | 3 | 2 | 6 | Reset ulang router dan setting kembali ssid dan password | Ditutup | Irlan | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Karena mati lampu dan sering menimbulkan error disarankan membeli dongle wifi untuk backup koneksi ke jaringan kantor
RSK-001 | PC atau Laptop Tidak Bisa Print | Operasional terhambat karena tidak bisa print dokumen | 2 | 4 | 8 | Troubleshoot koneksi antara device dan printer baik via usb port atau wifi jaringan kantor | Ditutup | Irlan | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Selesai, IP adress atau ssid pada jaringan berubah pada koneksi wifi jaringan kantor dan di setting kembali